## Sheet1
Actividad | Importe (€) | Observaciones
Act1 | 1 | · Acti: son actividades que estan en el Gantt. · Se propone estimar para cada actividad del Gantt sus costes de personal.
Act2 | 1
Act3 | 1
… | 1
Actn | 1
Total CPA | 5 | · Total CPA: Total de costes de personal por actividad (actividades del Gantt)
Coste Genérico 1 | 1 | · Calculados globalmente, sin concretar su imputación a nivel de actividad
… | 1 | · p.e. Amortización equipo X o de Software Y.
| 1 | · p.e. Costes de material
| 1 | · p.e. Costes de espacio
| 1 | · p.e. Costes de electricidad
Coste Genérico n | 1 | · p.e. etc.
Total CG | 6 | · Total Costes imputados genéricamente (sin detallar por actividad)
Total Costes (Total CPA + Total CG) | 11 | · Total de Costes
Contingencia | 1.65 | · Fijado un nivel de contingencia (entendido como margen de seguridad), por ejemplo del 15%, se calcula como: (Total CPA + Total CG)*15%
Total CD+CI +Contingencia | 12.65
I1 (Coste=1; riesgo=10%) | 0.1 | · Ik: son imprevistos (actividades para planes B) que no están en el Gantt, pero que imputamos según el porcentaje de riesgo de que ocurra el imprevisto. Responden a la idea de "imprevisto conocido", no se espera que ocurra pero se anticipa que pueda suceder con cierto nivel de probabilidad.
I2 (Coste=1; riesgo=20%) | 0.2
… | …
Im (Coste=1; riesgo=15%) | 0.15
Total Imprevistos: | 0.45 | · Total Imprevistos
TOTAL: | 13.1 | Este es el total del presupuesto: CPA+CG+Contingencia+Imprevistos
Nota: El precio de venta se calcularía tras fijar un margen de beneficio y sumarlo al coste total